## Tabelle1
Name | Datum | Arbeitspaket | Stunden | Erklärung
HARZL | 2023-11-28 | krank | 0
FINK | 2023-11-28 | Schularbeit | 0
NEUHOLD | 2023-11-28 | [1.2] Project Implementation | 1 | am Projekt nach Plan weitergearbeitet
SIMO | 2023-11-28 | [1.3] Controlling | 1 | geschaut ob das Projekt nach Plan läuft
HARZL | 2023-12-05 | [2.2] Engage specialist lectures | 1 | über KI Programmierung recherchiert
FINK | 2023-12-05 | [2.3] Plan Program | 1 | Projektplanung
NEUHOLD | 2023-12-05 | [2.2] Engage Specialist Lectures | 1 | über KI Programmierung recherchiert
SIMO | 2023-12-05 | [2.1.3] Specify Dates and Program | 1 | Projektabgrenzung und- kontextanalyse
HARZL | 2024-01-09 | [2.1.3] Specify Dates and Program | 1 | Projektabgrenzung und- kontextanalyse
FINK | 2024-01-09 | [2.1.6] Projektkostenplan | 1 | Kostenplan erstellt
NEUHOLD | 2024-01-09 | [2.1.7] Projektstrukturplan | 1 | Strukturplan erstellt
SIMO | 2024-01-09 | krank | 0
HARZL | 2024-01-16 | [3.1] Basic Concept | 1 | Frontend Konzept
FINK | 2024-01-16 | [3.1] Basic Concept | 1 | Frontend Konzept
NEUHOLD | 2024-01-16 | [3.1] Basic Concept | 1 | Frontend Userstory
SIMO | 2024-01-16 | [3.1] Basic Concept | 1 | Frontend Userstory
HARZL | 2024-01-23
FINK | 2024-01-23
NEUHOLD | 2024-01-23
SIMO | 2024-01-23