## Stundenübersicht
Name | Datum | AP-Nr. | AP-Bezeichnung | Stunden | Erklärung |  | Faktura 1
HARZL | 2023-10-03 | [1.1] | Project Initalisation | 1 | Projektidee überlegt |  | AP-Nr. | AP-Bezeichnung | Stunden |  | Stundensatz | Istkosten | Istkosten Gesamt | Istmenge Gesamt in Stunden
FINK | 2023-10-03 | [1.1] | Project Initalisation | 1 | Projektidee überlegt |  | [1.1] | Project Initalisation | 8 |  | 10 | 80 | 530 | 53
NEUHOLD | 2023-10-03 | [1.1] | Project Initalisation | 1 | Projektidee überlegt |  | [1.2] | Project Implementation | 10 |  |  | 100
SIMO | 2023-10-03 | [1.1] | Project Initalisation | 1 | Projektidee überlegt |  | [1.3] | Controlling | 1 |  |  | 10
HARZL | 2023-10-10 | [1.1] | Project Initalisation | 1 | Umfang definiert |  | [2.1] | Specify Dates and Program | 26 |  |  | 260
FINK | 2023-10-10 | [1.1] | Project Initalisation | 1 | Ziele definiert |  | [2.1.1] | Projektwürdigkeits- & Durchführbarkeitsanalyse | 3 | Unterarbeitspaket
NEUHOLD | 2023-10-10 | [1.1] | Project Initalisation | 1 | Idee auf Umsetzbarkeit überprüft |  | [2.1.2] | Projektauftrag | 4 | Unterarbeitspaket
SIMO | 2023-10-10 | [1.1] | Project Initalisation | 1 | Die finale Idee dokumentiert |  | [2.1.3] | Projektabgrenzung und -kontextanalyse | 4 | Unterarbeitspaket
HARZL | 2023-10-17 | [2.1.1] | Projektwürdigkeits- & Durchführbarkeitsanalyse | 1 | Projektdurchführbarkeitsanalyse erstellt |  | [2.1.4] | Projektstrukturplan | 6 | Unterarbeitspaket
FINK | 2023-10-17 | [2.1.1] | Projektwürdigkeits- & Durchführbarkeitsanalyse | 1 | Projektwürdigkeitsanalyse erstellt |  | [2.1.5] | Meilensteinplanung, Balkendiagramm | 3 | Unterarbeitspaket
NEUHOLD | 2023-10-17 | [2.1.1] | Projektwürdigkeits- & Durchführbarkeitsanalyse | 1 | Projektwürdigkeitsanalyse erstellt |  | [2.1.6] | Projektfunktionendiagramm | 1 | Unterarbeitspaket
SIMO | 2023-10-17 | [1.2] | Project Implementation | 1 | Meilensteine festgelegt |  | [2.1.7] | Personaleinsatzplan, Projektkostenplan | 5 | Unterarbeitspaket
HARZL | 2023-10-24 | [2.1.2] | Projektauftrag | 1 | Projektauftrag erstellt |  | [2.2] | Engage specialist lectures | 2 |  |  | 20
FINK | 2023-10-24 | [2.1.2] | Projektauftrag | 1 | Projektauftrag erstellt |  | [2.3] | Plan program | 1 |  |  | 10
NEUHOLD | 2023-10-24 | [2.1.2] | Projektauftrag | 1 | Projektauftrag erstellt |  | [3.1] | Frontend Basic Concept | 2 |  |  | 20
SIMO | 2023-10-24 | [2.1.2] | Projektauftrag | 1 | Projektauftrag erstellt |  | [3.2] | Basic Functionality | 0 |  |  | 0
HARZL | 2023-11-14 | [2.1.3] | Projektabgrenzung und -kontextanalyse | 1 | Sachliche Projektabgrenzung erstellt |  | [3.3] | Finish UI Elements | 0 |  |  | 0
FINK | 2023-11-14 | [2.1.3] | Projektabgrenzung und -kontextanalyse | 1 | Zeitliche Projektabgrenzung- und kontextanalyse erstellt |  | [4.1] | Backend Basic Concept | 3 |  |  | 30
NEUHOLD | 2023-11-14 | [2.1.3] | Projektabgrenzung und -kontextanalyse | 1 | Sachliche Projektkontextanalyse erstellt |  | [4.2] | Data Processing & Analysation | 0 |  |  | 0
SIMO | 2023-11-14 | [2.1.3] | Projektabgrenzung und -kontextanalyse | 1 | Soziale Projektabgrenzung- und kontextanalyse erstellt |  | [4.3] | Deployment | 0 |  |  | 0
HARZL | 2023-11-21 | [1.2] | Project Implementation | 1 | Verhaltensregeln ("Spielregeln")
FINK | 2023-11-21 | [1.2] | Project Implementation | 1 | Projektkommunikationsstrukturen |  | Faktura 2
NEUHOLD | 2023-11-21 | [1.2] | Project Implementation | 1 | Projektorganisation |  | AP-Nr. | AP-Bezeichnung | Stunden |  | Stundensatz | Istkosten | Istkosten Gesamt | Istmenge Gesamt in Stunden
SIMO | 2023-11-21 | [1.2] | Project Implementation | 1 | Projektkommunikationsstrukturen |  | [1.1] | Project Initalisation | 0 |  | 10 | 0 | 110 | 11
HARZL | 2023-11-28 | [2.1.4] | Projektstrukturplan | 1 | Planung des Projektstrukturplans |  | [1.2] | Project Implementation | 0 |  |  | 0
FINK | 2023-11-28 | [2.2] | Engage specialist lectures | 1 | Über KI Programmierung Informationen gesammelt und vom SIMO Erklärungen bekommen |  | [1.3] | Controlling | 0 |  |  | 0
NEUHOLD | 2023-11-28 | [2.1.4] | Projektstrukturplan | 1 | Planung des Projektstrukturplans |  | [2.1] | Specify Dates and Program | 0 |  |  | 0
SIMO | 2023-11-28 | [2.2] | Engage specialist lectures | 1 | Über KI Programmierung Informationen gesammelt |  | [2.1.1] | Projektwürdigkeits- & Durchführbarkeitsanalyse | 0 | Unterarbeitspaket
HARZL | 2023-12-05 | [2.1.4] | Projektstrukturplan | 1 | Projektstrukturplan tabellarisch entworfen |  | [2.1.2] | Projektauftrag | 0 | Unterarbeitspaket
FINK | 2023-12-05 | [2.1.4] | Projektstrukturplan | 1 | Projektstrukturplan grafisch entworfen |  | [2.1.3] | Projektabgrenzung und -kontextanalyse | 0 | Unterarbeitspaket
NEUHOLD | 2023-12-05 | [2.1.4] | Projektstrukturplan | 1 | Projektstrukturplan tabellarisch entworfen |  | [2.1.4] | Projektstrukturplan | 0 | Unterarbeitspaket
SIMO | 2023-12-05 | [2.1.4] | Projektstrukturplan | 1 | Projektstrukturplan grafisch entworfen |  | [2.1.5] | Meilensteinplanung, Balkendiagramm | 0 | Unterarbeitspaket
HARZL | 2023-12-12 | [2.1.5] | Meilensteinplanung, Balkendiagramm | 2 | Balkendiagramm erstellt |  | [2.1.6] | Projektfunktionendiagramm | 0 | Unterarbeitspaket
FINK | 2023-12-12 |  | krank | 0 |  |  | [2.1.7] | Personaleinsatzplan, Projektkostenplan | 0 | Unterarbeitspaket
NEUHOLD | 2023-12-12 | [2.1.6] | Projektfunktionendiagramm | 1 | Projektfunktionendiagramm erstellt |  | [2.2] | Engage specialist lectures | 0 |  |  | 0
SIMO | 2023-12-12 | [2.1.5] | Meilensteinplanung, Balkendiagramm | 1 | Meilensteinplan erstellt |  | [2.3] | Plan program | 0 |  |  | 0
HARZL | 2023-12-19 | [2.1.7] | Personaleinsatzplan, Projektkostenplan | 2 | Projektkostenplan erstellt |  | [3.1] | Frontend Basic Concept | 8 |  |  | 80
FINK | 2023-12-19 | [2.1.7] | Personaleinsatzplan, Projektkostenplan | 1 | Projektpersonaleinsatzplan erstellt |  | [3.2] | Basic Functionality | 0 |  |  | 0
NEUHOLD | 2023-12-19 | [2.1.7] | Personaleinsatzplan, Projektkostenplan | 2 | Projektkostenplan erstellt |  | [3.3] | Finish UI Elements | 0 |  |  | 0
SIMO | 2023-12-19 | [2.3] | Plan Program | 1 | Programmieraufgaben zugeteilt |  | [4.1] | Backend Basic Concept | 3 |  |  | 30
HARZL | 2024-01-09 | [3.1] | Project Implementation | 1 | für die Projektdurchführung den Tätigkeitsbericht erstellt |  | [4.2] | Data Processing & Analysation | 0 |  |  | 0
FINK | 2024-01-09 | [4.1] | Backend Basic Concept | 1 | Backend Konzept überlegt |  | [4.3] | Deployment | 0 |  |  | 0
NEUHOLD | 2024-01-09 | [3.1] | Frontend Basic Concept | 1 | Wireframe überarbeitet
SIMO | 2024-01-09 |  | krank | 0
HARZL | 2024-01-16 | [1.2] | Project Implementation | 1 | für die Projektdurchführung den Tätigkeitsbericht erstellt
FINK | 2024-01-16 | [1.2] | Project Implementation | 1 | für die Projektdurchführung das Besprechungsprotokoll erstellt
NEUHOLD | 2024-01-16 | [1.2] | Project Implementation | 1 | für die Projektdurchführung die To-Do Liste überarbeiter
SIMO | 2024-01-16 | [4.1] | Backend Basic Concept | 1 | Backend Konzept überlegt
HARZL | 2024-01-23 | [1.3] | Controlling | 1 | Geschaut ob der Ablauf wie im Projektstrukturplan erfolgt, Projektstrukturplan und Meilensteinplan überarbeitet, Projektstatusbericht erstellt
FINK | 2024-01-23 | [3.1] | Frontend Basic Concept | 1 | Für das Frontend das Wireframe überarbeitet
NEUHOLD | 2024-01-23 | [1.2] | Project Implementation | 1 | To-Do Liste überarbeitet
SIMO | 2024-01-23 | [4.1] | Backend Basic Concept | 1 | Beim Backend weitergearbeitet
HARZL | 2024-01-30 | [3.1] | Frontend Basic Concept | 1 | Homepage weiterentwickelt | -
FINK | 2024-01-30 | [3.1] | Frontend Basic Concept | 1 | Homepage weiterentwickelt | -
NEUHOLD | 2024-01-30 | [3.1] | Frontend Basic Concept | 1 | Homepage weiterentwickelt | -
SIMO | 2024-01-30 | [3.1] | krank | 0 |  | -
HARZL | 2024-02-06 | [3.1] | Frontend Basic Concept | 1 | Login Seite angefangen
FINK | 2024-02-06 | [4.1] | Backend Basic Concept | 1 | User Datenschema in MongoDB erstellt
NEUHOLD | 2024-02-06 | [3.1] | Frontend Basic Concept | 1 | Login Seite angefangen
SIMO | 2024-02-06 | [4.1] | Backend Basic Concept | 1 | KI weiterentwickelt
HARZL | 2024-02-13 | [3.1] | Frontend Basic Concept | 1 | Login und Registrierung mit JWT Token
FINK | 2024-02-13 | [3.1] | Frontend Basic Concept | 1 | Login und Registrierung mit JWT Token
NEUHOLD | 2024-02-13 | [3.1] | Frontend Basic Concept | 1 | Login und Registrierung mit JWT Token
SIMO | 2024-02-13 | [4.1] | Backend Basic Concept | 1 | KI weiterentwickelt