## Stundenübersicht
Name | Datum | AP-Nr. | AP-Bezeichnung | Stunden | Erklärung
HARZL | 2023-10-03 | [1.1] | Project Initalisation | 1 | Projektidee überlegt |  | Gesamte Personalkosten
FINK | 2023-10-03 | [1.1] | Project Initalisation | 1 | Projektidee überlegt |  | AP-Nr. | AP-Bezeichnung | Stunden |  | Stundensatz | Istkosten | Istkosten Gesamt | Istmenge Gesamt in Stunden
NEUHOLD | 2023-10-03 | [1.1] | Project Initalisation | 1 | Projektidee überlegt |  | [1.1] | Project Initalisation | 8 |  | 10 | 80 | 760 | 76
SIMO | 2023-10-03 | [1.1] | Project Initalisation | 1 | Projektidee überlegt |  | [1.2] | Project Implementation | 11 |  |  | 110
HARZL | 2023-10-10 | [1.1] | Project Initalisation | 1 | Umfang definiert |  | [1.3] | Controlling | 1 |  |  | 10
FINK | 2023-10-10 | [1.1] | Project Initalisation | 1 | Ziele definiert |  | [2.1] | Specify Dates and Program | 26 |  |  | 260
NEUHOLD | 2023-10-10 | [1.1] | Project Initalisation | 1 | Idee auf Umsetzbarkeit überprüft |  | [2.1.1] | Projektwürdigkeits- & Durchführbarkeitsanalyse | 3 | Unterarbeitspaket
SIMO | 2023-10-10 | [1.1] | Project Initalisation | 1 | Die finale Idee dokumentiert |  | [2.1.2] | Projektauftrag | 4 | Unterarbeitspaket
HARZL | 2023-10-17 | [2.1.1] | Projektwürdigkeits- & Durchführbarkeitsanalyse | 1 | Projektdurchführbarkeitsanalyse erstellt |  | [2.1.3] | Projektabgrenzung und -kontextanalyse | 4 | Unterarbeitspaket
FINK | 2023-10-17 | [2.1.1] | Projektwürdigkeits- & Durchführbarkeitsanalyse | 1 | Projektwürdigkeitsanalyse erstellt |  | [2.1.4] | Projektstrukturplan | 6 | Unterarbeitspaket
NEUHOLD | 2023-10-17 | [2.1.1] | Projektwürdigkeits- & Durchführbarkeitsanalyse | 1 | Projektwürdigkeitsanalyse erstellt |  | [2.1.5] | Meilensteinplanung, Balkendiagramm | 3 | Unterarbeitspaket
SIMO | 2023-10-17 | [1.2] | Project Implementation | 1 | Meilensteine festgelegt |  | [2.1.6] | Projektfunktionendiagramm | 1 | Unterarbeitspaket
HARZL | 2023-10-24 | [2.1.2] | Projektauftrag | 1 | Projektauftrag erstellt |  | [2.1.7] | Personaleinsatzplan, Projektkostenplan | 5 | Unterarbeitspaket
FINK | 2023-10-24 | [2.1.2] | Projektauftrag | 1 | Projektauftrag erstellt |  | [2.2] | Engage specialist lectures | 2 |  |  | 20
NEUHOLD | 2023-10-24 | [2.1.2] | Projektauftrag | 1 | Projektauftrag erstellt |  | [2.3] | Plan program | 1 |  |  | 10
SIMO | 2023-10-24 | [2.1.2] | Projektauftrag | 1 | Projektauftrag erstellt |  | [3.1] | Frontend Basic Concept | 12 |  |  | 120
HARZL | 2023-11-14 | [2.1.3] | Projektabgrenzung und -kontextanalyse | 1 | Sachliche Projektabgrenzung erstellt |  | [3.2] | Basic Functionality | 6 |  |  | 60
FINK | 2023-11-14 | [2.1.3] | Projektabgrenzung und -kontextanalyse | 1 | Zeitliche Projektabgrenzung- und kontextanalyse erstellt |  | [3.3] | Finish UI Elements | 0 |  |  | 0
NEUHOLD | 2023-11-14 | [2.1.3] | Projektabgrenzung und -kontextanalyse | 1 | Sachliche Projektkontextanalyse erstellt |  | [4.1] | Backend Basic Concept | 7 |  |  | 70
SIMO | 2023-11-14 | [2.1.3] | Projektabgrenzung und -kontextanalyse | 1 | Soziale Projektabgrenzung- und kontextanalyse erstellt |  | [4.2] | Data Processing & Analysation | 2 |  |  | 20
HARZL | 2023-11-21 | [1.2] | Project Implementation | 1 | Verhaltensregeln ("Spielregeln") |  | [4.3] | Deployment | 0 |  |  | 0
FINK | 2023-11-21 | [1.2] | Project Implementation | 1 | Projektkommunikationsstrukturen
NEUHOLD | 2023-11-21 | [1.2] | Project Implementation | 1 | Projektorganisation
SIMO | 2023-11-21 | [1.2] | Project Implementation | 1 | Projektkommunikationsstrukturen
HARZL | 2023-11-28 | [2.1.4] | Projektstrukturplan | 1 | Planung des Projektstrukturplans |  | Faktura 1
FINK | 2023-11-28 | [2.2] | Engage specialist lectures | 1 | Über KI Programmierung Informationen gesammelt und vom SIMO Erklärungen bekommen |  | AP-Nr. | AP-Bezeichnung | Stunden |  | Stundensatz | Istkosten | Istkosten Gesamt | Istmenge Gesamt in Stunden
NEUHOLD | 2023-11-28 | [2.1.4] | Projektstrukturplan | 1 | Planung des Projektstrukturplans |  | [1.1] | Project Initalisation | 8 |  | 10 | 80 | 530 | 53
SIMO | 2023-11-28 | [2.2] | Engage specialist lectures | 1 | Über KI Programmierung Informationen gesammelt |  | [1.2] | Project Implementation | 10 |  |  | 100
HARZL | 2023-12-05 | [2.1.4] | Projektstrukturplan | 1 | Projektstrukturplan tabellarisch entworfen |  | [1.3] | Controlling | 1 |  |  | 10
FINK | 2023-12-05 | [2.1.4] | Projektstrukturplan | 1 | Projektstrukturplan grafisch entworfen |  | [2.1] | Specify Dates and Program | 26 |  |  | 260
NEUHOLD | 2023-12-05 | [2.1.4] | Projektstrukturplan | 1 | Projektstrukturplan tabellarisch entworfen |  | [2.1.1] | Projektwürdigkeits- & Durchführbarkeitsanalyse | 3 | Unterarbeitspaket
SIMO | 2023-12-05 | [2.1.4] | Projektstrukturplan | 1 | Projektstrukturplan grafisch entworfen |  | [2.1.2] | Projektauftrag | 4 | Unterarbeitspaket
HARZL | 2023-12-12 | [2.1.5] | Meilensteinplanung, Balkendiagramm | 2 | Balkendiagramm erstellt |  | [2.1.3] | Projektabgrenzung und -kontextanalyse | 4 | Unterarbeitspaket
FINK | 2023-12-12 |  | krank | 0 |  |  | [2.1.4] | Projektstrukturplan | 6 | Unterarbeitspaket
NEUHOLD | 2023-12-12 | [2.1.6] | Projektfunktionendiagramm | 1 | Projektfunktionendiagramm erstellt |  | [2.1.5] | Meilensteinplanung, Balkendiagramm | 3 | Unterarbeitspaket
SIMO | 2023-12-12 | [2.1.5] | Meilensteinplanung, Balkendiagramm | 1 | Meilensteinplan erstellt |  | [2.1.6] | Projektfunktionendiagramm | 1 | Unterarbeitspaket
HARZL | 2023-12-19 | [2.1.7] | Personaleinsatzplan, Projektkostenplan | 2 | Projektkostenplan erstellt |  | [2.1.7] | Personaleinsatzplan, Projektkostenplan | 5 | Unterarbeitspaket
FINK | 2023-12-19 | [2.1.7] | Personaleinsatzplan, Projektkostenplan | 1 | Projektpersonaleinsatzplan erstellt |  | [2.2] | Engage specialist lectures | 2 |  |  | 20
NEUHOLD | 2023-12-19 | [2.1.7] | Personaleinsatzplan, Projektkostenplan | 2 | Projektkostenplan erstellt |  | [2.3] | Plan program | 1 |  |  | 10
SIMO | 2023-12-19 | [2.3] | Plan Program | 1 | Programmieraufgaben zugeteilt |  | [3.1] | Frontend Basic Concept | 2 |  |  | 20
HARZL | 2024-01-09 | [3.1] | Project Implementation | 1 | für die Projektdurchführung den Tätigkeitsbericht erstellt |  | [3.2] | Basic Functionality | 0 |  |  | 0
FINK | 2024-01-09 | [4.1] | Backend Basic Concept | 1 | Backend Konzept überlegt |  | [3.3] | Finish UI Elements | 0 |  |  | 0
NEUHOLD | 2024-01-09 | [3.1] | Frontend Basic Concept | 1 | Wireframe überarbeitet |  | [4.1] | Backend Basic Concept | 3 |  |  | 30
SIMO | 2024-01-09 |  | krank | 0 |  |  | [4.2] | Data Processing & Analysation | 0 |  |  | 0
HARZL | 2024-01-16 | [1.2] | Project Implementation | 1 | für die Projektdurchführung den Tätigkeitsbericht erstellt |  | [4.3] | Deployment | 0 |  |  | 0
FINK | 2024-01-16 | [1.2] | Project Implementation | 1 | für die Projektdurchführung das Besprechungsprotokoll erstellt
NEUHOLD | 2024-01-16 | [1.2] | Project Implementation | 1 | für die Projektdurchführung die To-Do Liste überarbeiter
SIMO | 2024-01-16 | [4.1] | Backend Basic Concept | 1 | Backend Konzept überlegt |  | Faktura 2
HARZL | 2024-01-23 | [1.3] | Controlling | 1 | Geschaut ob der Ablauf wie im Projektstrukturplan erfolgt, Projektstrukturplan und Meilensteinplan überarbeitet, Projektstatusbericht erstellt |  | AP-Nr. | AP-Bezeichnung | Stunden |  | Stundensatz | Istkosten | Istkosten Gesamt | Istmenge Gesamt in Stunden
FINK | 2024-01-23 | [3.1] | Frontend Basic Concept | 1 | Für das Frontend das Wireframe überarbeitet |  | [1.1] | Project Initalisation | 0 |  | 10 | 0 | 110 | 11
NEUHOLD | 2024-01-23 | [1.2] | Project Implementation | 1 | To-Do Liste überarbeitet |  | [1.2] | Project Implementation | 0 |  |  | 0
SIMO | 2024-01-23 | [4.1] | Backend Basic Concept | 1 | Beim Backend weitergearbeitet |  | [1.3] | Controlling | 0 |  |  | 0
HARZL | 2024-01-30 | [3.1] | Frontend Basic Concept | 1 | Homepage weiterentwickelt | - | [2.1] | Specify Dates and Program | 0 |  |  | 0
FINK | 2024-01-30 | [3.1] | Frontend Basic Concept | 1 | Homepage weiterentwickelt | - | [2.1.1] | Projektwürdigkeits- & Durchführbarkeitsanalyse | 0 | Unterarbeitspaket
NEUHOLD | 2024-01-30 | [3.1] | Frontend Basic Concept | 1 | Homepage weiterentwickelt | - | [2.1.2] | Projektauftrag | 0 | Unterarbeitspaket
SIMO | 2024-01-30 |  | krank | 0 |  | - | [2.1.3] | Projektabgrenzung und -kontextanalyse | 0 | Unterarbeitspaket
HARZL | 2024-02-06 | [3.1] | Frontend Basic Concept | 1 | Login Seite angefangen |  | [2.1.4] | Projektstrukturplan | 0 | Unterarbeitspaket
FINK | 2024-02-06 | [4.1] | Backend Basic Concept | 1 | User Datenschema in MongoDB erstellt |  | [2.1.5] | Meilensteinplanung, Balkendiagramm | 0 | Unterarbeitspaket
NEUHOLD | 2024-02-06 | [3.1] | Frontend Basic Concept | 1 | Login Seite angefangen |  | [2.1.6] | Projektfunktionendiagramm | 0 | Unterarbeitspaket
SIMO | 2024-02-06 | [4.1] | Backend Basic Concept | 1 | KI weiterentwickelt |  | [2.1.7] | Personaleinsatzplan, Projektkostenplan | 0 | Unterarbeitspaket
HARZL | 2024-02-13 | [3.1] | Frontend Basic Concept | 1 | Login und Registrierung mit JWT Token |  | [2.2] | Engage specialist lectures | 0 |  |  | 0
FINK | 2024-02-13 | [3.1] | Frontend Basic Concept | 1 | Login und Registrierung mit JWT Token |  | [2.3] | Plan program | 0 |  |  | 0
NEUHOLD | 2024-02-13 | [3.1] | Frontend Basic Concept | 1 | Login und Registrierung mit JWT Token |  | [3.1] | Frontend Basic Concept | 8 |  |  | 80
SIMO | 2024-02-13 | [4.1] | Backend Basic Concept | 1 | KI weiterentwickelt |  | [3.2] | Basic Functionality | 0 |  |  | 0
HARZL | 2024-02-27 | [3.1] | Frontend Basic Concept | 1 | Logout implementiert | - | [3.3] | Finish UI Elements | 0 |  |  | 0
FINK | 2024-02-27 | [1.2] | Project Implementation | 1 | Faktura erstellt | - | [4.1] | Backend Basic Concept | 3 |  |  | 30
NEUHOLD | 2024-02-27 | [3.1] | Frontend Basic Concept | 1 | Logout implementiert | - | [4.2] | Data Processing & Analysation | 0 |  |  | 0
SIMO | 2024-02-27 | [4.1] | Backend Basic Concept | 1 | Für die KI Daten geholt | - | [4.3] | Deployment | 0 |  |  | 0
HARZL | 2024-03-05 | [3.2] | Basic Functionality | 1 | Logout vervollständigt
FINK | 2024-03-05 | [3.2] | Basic Functionality | 1 | Faktura überarbeitet
NEUHOLD | 2024-03-05 | [3.2] | Basic Functionality | 1 | Logout vervollständigt |  | Faktura 3
SIMO | 2024-03-05 | [4.2] | Data Processing & Analysation | 1 | KI Fehleranalyse |  | AP-Nr. | AP-Bezeichnung | Stunden |  | Stundensatz | Istkosten | Istkosten Gesamt | Istmenge Gesamt in Stunden
HARZL | 2024-03-12 | [3.2] | Basic Functionality | 1 | Umwandlung des HTML-Codes in React-Code |  | [1.1] | Project Initalisation | 0 |  | 10 | 0 | 120 | 12
FINK | 2024-03-12 | [3.2] | Basic Functionality | 1 | Umwandlung des HTML-Codes in React-Code |  | [1.2] | Project Implementation | 1 |  |  | 10
NEUHOLD | 2024-03-12 | [3.2] | Basic Functionality | 1 | Umwandlung des HTML-Codes in React-Code |  | [1.3] | Controlling | 0 |  |  | 0
SIMO | 2024-03-12 | [4.2] | Data Processing & Analysation | 1 | KI-Tests |  | [2.1] | Specify Dates and Program | 0 |  |  | 0
HARZL | 2024-04-02 | [3.2] | Basic Functionality | 1 | React-Frontend mit Express-Backend verbunden | - | [2.1.1] | Projektwürdigkeits- & Durchführbarkeitsanalyse | 0 | Unterarbeitspaket
FINK | 2024-04-02 | [3.2] | Basic Functionality | 1 | React-Frontend mit Express-Backend verbunden | - | [2.1.2] | Projektauftrag | 0 | Unterarbeitspaket
NEUHOLD | 2024-04-02 | [3.2] | Basic Functionality | 1 | React-Frontend mit Express-Backend verbunden | - | [2.1.3] | Projektabgrenzung und -kontextanalyse | 0 | Unterarbeitspaket
SIMO | 2024-04-02 | [4.2] | Data Processing & Analysation | 1 | KI-Funktionalität erweitert | - | [2.1.4] | Projektstrukturplan | 0 | Unterarbeitspaket
HARZL | 2024-04-09 | [3.3] | Finish UI Elements | 1 | GUI für die Websitegenerierung angefangen zu programmieren |  | [2.1.5] | Meilensteinplanung, Balkendiagramm | 0 | Unterarbeitspaket
FINK | 2024-04-09 | [3.3] | Finish UI Elements | 1 | GUI für die Websitegenerierung angefangen zu programmieren |  | [2.1.6] | Projektfunktionendiagramm | 0 | Unterarbeitspaket
NEUHOLD | 2024-04-09 |  | krank |  |  |  | [2.1.7] | Personaleinsatzplan, Projektkostenplan | 0 | Unterarbeitspaket
SIMO | 2024-04-09 | [4.3] | Deployment | 1 | KI-Fehler getestet und Farbänderung für die Generierung angepasst |  | [2.2] | Engage specialist lectures | 0 |  |  | 0
HARZL | 2024-04-16 | [3.3] |  |  |  |  | [2.3] | Plan program | 0 |  |  | 0
FINK | 2024-04-16 | [3.3] |  |  |  |  | [3.1] | Frontend Basic Concept | 2 |  |  | 20
NEUHOLD | 2024-04-16 |  | krank |  |  |  | [3.2] | Basic Functionality | 6 |  |  | 60
SIMO | 2024-04-16 | [4.3] |  |  |  |  | [3.3] | Finish UI Elements | 0 |  |  | 0
[7 empty] | [4.1] | Backend Basic Concept | 1 |  |  | 10
[7 empty] | [4.2] | Data Processing & Analysation | 2 |  |  | 20
[7 empty] | [4.3] | Deployment | 0 |  |  | 0