## To-Do-Liste
To-Do-Liste
Datum | Name | AP-Nr. | To-Do
2023-10-03 | HARZL | [1.1] | Projektidee überlegen
2023-10-03 | FINK | [1.1] | Projektidee überlegen
2023-10-03 | NEUHOLD | [1.1] | Projektidee überlegen
2023-10-03 | SIMO | [1.1] | Projektidee überlegen
2023-10-10 | HARZL | [1.1] | Umfang definieren
2023-10-10 | FINK | [1.1] | Ziele definieren
2023-10-10 | NEUHOLD | [1.1] | Idee auf Umsetzbarkeit überprüfen
2023-10-10 | SIMO | [1.1] | Die finale Idee dokumentieren
2023-10-17 | HARZL | [2.1.1] | Projektdurchführbarkeitsanalyse erstellen
2023-10-17 | FINK | [2.1.1] | Projektwürdigkeitsanalyse erstellen
2023-10-17 | NEUHOLD | [2.1.1] | Projektwürdigkeitsanalyse erstellen
2023-10-17 | SIMO | [1.2] | Meilensteine festlegen
2023-10-24 | HARZL | [2.1.2] | Projektauftrag erstellen
2023-10-24 | FINK | [2.1.2] | Projektauftrag erstellen
2023-10-24 | NEUHOLD | [2.1.2] | Projektauftrag erstellen
2023-10-24 | SIMO | [2.1.2] | Projektauftrag erstellen
2023-11-14 | HARZL | [2.1.3] | Sachliche Projektabgrenzung erstellen
2023-11-14 | FINK | [2.1.3] | Zeitliche Projektabgrenzung- und kontextanalyse erstellen
2023-11-14 | NEUHOLD | [2.1.3] | Sachliche Projektkontextanalyse erstellen
2023-11-14 | SIMO | [2.1.3] | Soziale Projektabgrenzung- und kontextanalyse erstellen
2023-11-21 | HARZL | [1.2] | Verhaltensregeln ("Spielregeln")
2023-11-21 | FINK | [1.2] | Projektkommunikationsstrukturen
2023-11-21 | NEUHOLD | [1.2] | Projektorganisation
2023-11-21 | SIMO | [1.2] | Projektkommunikationsstrukturen
2023-11-28 | HARZL | [2.1.4] | Planung des Projektstrukturplans
2023-11-28 | FINK | [2.2] | Über KI Programmierung Informationen sammeln und vom SIMO
2023-11-28 | NEUHOLD | [2.1.4] | Planung des Projektstrukturplans
2023-11-28 | SIMO | [2.2] | Über KI Programmierung Informationen sammeln
2023-12-05 | HARZL | [2.1.4] | Projektstrukturplan tabellarisch entwerfen
2023-12-05 | FINK | [2.1.4] | Projektstrukturplan grafisch entwerfen
2023-12-05 | NEUHOLD | [2.1.4] | Projektstrukturplan tabellarisch entwerfen
2023-12-05 | SIMO | [2.1.4] | Projektstrukturplan grafisch entwerfen
2023-12-12 | HARZL | [2.1.5] | Balkendiagramm erstellen
2023-12-12 | FINK
2023-12-12 | NEUHOLD | [2.1.6] | Projektfunktionendiagramm erstellen
2023-12-12 | SIMO | [2.1.5] | Meilensteinplan erstellen
2023-12-19 | HARZL | [2.1.7] | Projektkostenplan erstellen
2023-12-19 | FINK | [2.1.7] | Projektpersonaleinsatzplan erstellen
2023-12-19 | NEUHOLD | [2.1.7] | Projektkostenplan erstellen
2023-12-19 | SIMO | [2.3] | Programmieraufgaben zuweisen
2024-01-09 | HARZL | [3.1] | Tätigkeitsbericht für die Projektdurchführung erstellen
2024-01-09 | FINK | [4.1] | Backend Konzept überlegen
2024-01-09 | NEUHOLD | [3.1] | Wireframe überarbeiten
2024-01-09 | SIMO
2024-01-16 | HARZL | [1.2] | Tätigkeitsbericht für die Projektdurchführung erstellen
2024-01-16 | FINK | [1.2] | Besprechungsprotokoll für die Projektdurchführung erstellen
2024-01-16 | NEUHOLD | [1.2] | To-Do Liste für die Projektdurchführung überarbeiten
2024-01-16 | SIMO | [4.1] | Backend Konzept überlegen
2024-01-23 | HARZL | [1.3] | Ablauf überprüfen, Projektstrukturplan und Meilensteinplan überarbeiten, Projektstatusbericht erstellen
2024-01-23 | FINK | [3.1] | Wireframe für das Frontend überarbeiten
2024-01-23 | NEUHOLD | [1.2] | To-Do Liste überarbeiten
2024-01-23 | SIMO | [4.1] | Backend weiterentwickeln
2024-01-30 | HARZL | [3.1] | Homepage weiterentwickeln
2024-01-30 | FINK | [3.1] | Homepage weiterentwickeln
2024-01-30 | NEUHOLD | [3.1] | Homepage weiterentwickeln
2024-01-30 | SIMO
2024-02-06 | HARZL | [3.1] | Login Seite entwickeln
2024-02-06 | FINK | [4.1] | User Datenschema in MongoDB erstellen
2024-02-06 | NEUHOLD | [3.1] | Login Seite entwickeln
2024-02-06 | SIMO | [4.1] | KI weiterentwickeln
2024-02-13 | HARZL | [3.1] | Login und Registrierung mit JWT Token implementieren
2024-02-13 | FINK | [3.1] | Login und Registrierung mit JWT Token implementieren
2024-02-13 | NEUHOLD | [3.1] | Login und Registrierung mit JWT Token implementieren
2024-02-13 | SIMO | [4.1] | KI weiterentwickeln
2024-02-27 | HARZL | [3.1] | Logout implementieren
2024-02-27 | FINK | [1.2] | Faktura erstellen
2024-02-27 | NEUHOLD | [3.1] | Logout implementieren
2024-02-27 | SIMO | [4.1] | Daten für die KI holen
2024-03-05 | HARZL | [3.2] | Logout vervollständigen
2024-03-05 | FINK | [3.2] | Faktura überarbeiten
2024-03-05 | NEUHOLD | [3.2] | Logout vervollständigen
2024-03-05 | SIMO | [4.2] | KI Fehleranalyse
2024-03-12 | HARZL | [3.2] | Umwandlung des HTML-Codes in React-Code
2024-03-12 | FINK | [3.2] | Umwandlung des HTML-Codes in React-Code
2024-03-12 | NEUHOLD | [3.2] | Umwandlung des HTML-Codes in React-Code
2024-03-12 | SIMO | [4.2] | KI-Tests
2024-04-02 | HARZL | [3.2] | React-Frontend mit Express-Backend verbinden
2024-04-02 | FINK | [3.2] | React-Frontend mit Express-Backend verbinden
2024-04-02 | NEUHOLD | [3.2] | React-Frontend mit Express-Backend verbinden
2024-04-02 | SIMO | [4.2] | KI-Funktionalität erweitern
2024-04-09 | HARZL | [3.3] | React-Komponente erstellen, mit "Create"-Button verknüpfen und Layout designen
2024-04-09 | FINK | [3.3] | React-Komponente erstellen, mit "Create"-Button verknüpfen und Layout designen
2024-04-09 | NEUHOLD
2024-04-09 | SIMO | [4.3] | Fehler beseitigen, Tests durchführen, Farbänderung anpassen
2024-04-16 | HARZL | [3.3] | User-Features zur Nutzerdatenänderung hinzufügen
2024-04-16 | FINK | [3.3] | Prompt und Form für die GUI zur Websitegenerierung gestalten
2024-04-16 | NEUHOLD
2024-04-16 | SIMO | [4.3] | Textverarbeitung der KI verbessern
2024-04-23 | HARZL | [3.3] | Im React-Frontend das Router-Feature verwenden und Public/Protected Routen mit User-Rollen hinzufügen
2024-04-23 | FINK | [3.3] | GUI-Form erweitern und Design verbessern
2024-04-23 | NEUHOLD | [3.3] | GUI-Form erweitern und Design verbessern
2024-04-23 | SIMO | [4.3] | Textverarbeitung der KI verbessern und erweitern, Anzeige der generierten Website getestet